## PLAN 2020
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS PARA O ANO DE 2020
1 | INFORME QUANTOS SERVIDORES ATUAM NO CONTROLE INTERNO (CI) |  | TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO ANO, JÁ RETIRADOS: (-) QT FERIADOS E (-) 22 DIAS (FÉRIAS): | 236
1 | QUANTIDADE DE SERVIDORES COM 40H SEMANAIS |  |  | 100% - DIAS ÚTEIS DO ANO
DISTRIBUIÇÃO DO HH ENTRE AS MACRO-FUNÇÕES DO CONTRLE INTERNO |  |  |  | 100%
1 | Atividades Finalísticas de Controle Interno, Auditoria, Ouvidoria, Correição e Transparência |  |  | 50%
2 | Atividades de Apoio ao Controle Externo |  |  | 27.5%
3 | Atividades Internas, Administrativas, Qualificação, Reserva Técnica etc. |  |  | 22.5%
TOTAL DE HORAS OPERACIONAIS / ANO (A DISTRIBUIR) |  |  | 100% | 1888
TIPO | ATIVIDADE | ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | % DO HH NA ATIVIDADE (A) | HORAS ANUAIS ALOCADAS (B) | ATIVIDADE | QT SEMANAS ALOCADAS (DE 40H) | QT AÇÕES | (COMPARAR DEMANDAS + HISTÓRICO DO MUNICÍPIO)
ATIVIDADES FINALÍSTICAS | AUDITORIA | Atividades de Execução e Coordenação de Auditorias. | 25% | 472 | AUDITORIA | 11.8 | 3.9333 | QT AUDITORIAS/ANO (120H CADA)
| CONTROLADORIA (NORMATIZ. C.I.) | Atividades de Prevenção e Assessoramento aos Gestores. | 25% | 472 | CONTROLADORIA (NORMATIZ. C.I.) | 11.8 | 3.9333 | QT IN-ÁREAS/ANO (IN DE 1 ÁREA = 120H)
APOIO AO CONTROLE EXTERNO | e-SFINGE (40H/MÊS) | Atividades relacionadas ao Sistema e-Sfinge. | 20% | 377.6 | e-SFINGE (40H/MÊS) | 9.44 | 0.78667 | QT SEMANAS/MÊS (REMESSAS DO CI)
| PARECERES | Emissão de pareceres. | 5% | 94.4 | PARECERES | 2.36 | 11.8 | QT PROCESSOS/ANO (1 PROCESSO = 8 HORAS)
| APOIO CONTROLES EXT. | Atendimento aos Órgãos de Controle. | 2.5% | 47.2 | APOIO C. EXT. | 1.18 | 1.18 | QT DEMANDAS/ANO (1 DEMANDA = 1 SEMANA)
ATIVIDADES INTERNAS | PLANEJAMENTO | Elaboração do Plano Anual de Atividades e dos Relatórios Trimestrais de Atividades. | 10% | 188.8 | PLANEJAMENTO | 4.72 | 4.72 | QT SEMANAS/ANO
| QUALIFICAÇÃO | Ações de Capacitação e Desenvolvimento do CI. | 5% | 94.4 | QUALIFICAÇÃO | 2.36 | 2.36 | QT SEMANAS/SERVIDOR/ANO
| APOIO ADM. | Atividades Administrativas do CI. | 2.5% | 47.2 | APOIO ADM. | 1.18 | 0.098333 | QT SEMANAS/MÊS EXCLUSIVO
| OUTROS |  | 0% | 0 | OUTROS | 0 | 0 | CONFORME DEMANDA
| RESERVA | Reserva Técnica. | 5% | 94.4 | RESERVA | 2.36 | 0.19667 | QT SEMANAS/MÊS (1 PESSOA)
OBS.: alguns campos contêm arredondamentos decimais.

## MAP 2020
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL
MAPEAMENTO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO PREVISTO PARA O ANO DE 2020
Mês | Dias Úteis por Mês | Corpo Técnico - Quantidade por Jornada | Total Horas/Mês
8h/dia
Janeiro | 20 | 1 | 160
Fevereiro | 18 | 1 | 144
Março | 22 | 1 | 176
Abril | 19 | 1 | 152
Maio | 20 | 1 | 160
Junho | 20 | 1 | 160
Julho | 21 | 1 | 168
Agosto | 21 | 1 | 168
Setembro | 21 | 1 | 168
Outubro | 20 | 1 | 160
Novembro | 20 | 1 | 160
Dezembro | 14 | 1 | 112
TOTAL/Úteis | 236 | 1 | 1888
REFERÊNCIA | DIAS | HORAS
(-) Feriado | 12 | 96
(-) Fim de semana | 104 | 832
(-) Recesso | 14 | 112
(-) Férias (22 dias x Servidor) | 0 | 0
TOTAL/Ociosidade | -130 | -1040