## ORÇMT
SANITÁRIOS CAMPING - PARQUE DE EXPOSIÇÕES
MÊS DE REFERENCIA SINAPI : SETEMBRO/2013
BDI: 25,5 %
Obra: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS MASCULINO/FEMININO |  |  | ÁREA TOTAL |  | 47.03 | m²
Município: PREFEITURA DE BOCAINA DO SUL |  |  | VALOR TOTAL |  | 55300.7133
Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÕES
Planilha Orçamentária
ITEM | TAB. SINAPI/ABR | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 73822/001 | Limpeza do terreno - roçada | m² | 47.03 | 2.58 | 121.3374
1.2 | 74077/002 | Locação convencional de obra,através de gabarito de tábuas corridas | m² | 47.03 | 2.48 | 116.6344
1.3 | 79517/001 | Escavação manual em solo até prof. 1.50m | m³ | 12.738 | 17.25 | 219.7305
|  |  |  | Subtotal item 1 |  | 457.7023
2 |  | FUNDAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 73346 | Concreto armado fck 15 MPa, preparoc/betoneira, inclui lançamento | m³ | 7.95 | 1382.04 | 10987.218
2.2 | 5622 | Regularização e compactação manual de terreno | m² | 47.03 | 2.84 | 133.5652
2.3 | 74164/004 | Lastro de brita apiloada e=5,0 cm | m³ | 38.46 | 96.81 | 3723.3126
2.4 | 73907/003 | Contrapiso em concreto magro e=5 cm,traço 1:3:6 cimento, areia lavada grossa e brita 1 | m² | 47.03 | 21.58 | 1014.9074
2.5 | 73922/003 | Piso cimentado liso desempenado traço 1:3 (cimento e areia) e=2cm | m² | 47.03 | 27.6 | 1298.028
2.6 | 74106/001 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações,baldrame e muros de arrimo, duas demãos | m² | 21.81 | 6.37 | 138.9297
2.7 | 73892/001 | Calçada em concreto e=7cm | m² | 50.74 | 27.04 | 1372.0096
|  |  |  | Subtotal item 2 |  | 18667.9705
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 72920 | Reaterro manual com material proveniente da escavação | m³ | 9.41 | 12.18 | 114.6138
|  |  |  | Subtotal item 3 |  | 114.6138
4 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO
4.1 | 73935/001 | Alvenaria de tijolo à vista cerâmico (10x20x20)cm, 1/2 vez, asentado em argamassa (traço 1:4 - cimento/areia), e= 1,0cm | m² | 85.88 | 35.39 | 3039.2932
|  |  |  | Subtotal item 4 |  | 3039.2932
5 |  | COBERTURA
5.1 | 72081 | Estrutura de madeira de lei 1a serrada não aparelhada p/telhas onduladas | m² | 76.93 | 50.15 | 3858.0395
5.2 | 11587 | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | m² | 76.93 | 34 | 2615.62
5.3 | 84091 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM | m² | 76.93 | 27.1 | 2084.803
5.4 | 74088/001 | Cobertura com telha ondulada de fibrocimento 6,0mm | m² | 76.93 | 22.24 | 1710.9232
|  |  |  | Subtotal item 5 |  | 10269.3857
6 |  | ESQUADRIAS
6.1 | 73910/010 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | unid | 4 | 266.76 | 1067.04
6.2 | 73910/001 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | unid | 8 | 246.14 | 1969.12
6.3 | 73809/001 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | m² | 2.88 | 300.59 | 865.6992
6.4 | 12032 | JOGO TRANQUETA LATAO CROMADO TIPO 203 LA FONTE P/ FECHADURA PORTA BANHEIRO | und | 12 | 17.02 | 204.24
6.5 | 74070/003 | Fechadura de embutir completa p/portas internas padrão popular | und | 2 | 51.24 | 102.48
|  |  |  | Subtotal item 6 |  | 4208.5792
7 |  | PINTURA
7.1 | 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 32.4 | 8.8 | 285.12
|  |  |  | Subtotal item 7 |  | 285.12
8 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.11 | 73664 | Registro de pressão 1/2" com acabamento metálico | pç | 2 | 67.22 | 134.44
8.12 | 74177/001 | Registro de gaveta 1/2" com canopla acabamento metálico | pç | 2 | 71.11 | 142.22
8.13 | 72438 | Tee soldável DN20 | pç | 5 | 4.55 | 22.75
8.14 | 75051/001 | Tubo PVC soldável DN20 | m | 8 | 3.76 | 30.08
8.15 | 72691 | Adaptador soldável c/rosca p/registro 20x1/2'' | pç | 2 | 4.46 | 8.92
8.16 | 72571 | Joelho PVC soldável 90 água fria 20mm-fornecimento e instalação | pç | 4 | 4.24 | 16.96
8.17 | 73640 | Joelho PVC soldável com rosca metálica 90 água fria 20mm-fornecimento e instalação | pç | 2 | 7.51 | 15.02
8.18 | 73735/001 | RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS | und | 1 | 467.5 | 467.5
|  |  |  | Subtotal item 8 |  | 837.89
9 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.1 | 74165/004 | Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90 esgoto predial 100mm - fornecimento e instalação | und | 6 | 33.86 | 203.16
9.2 | 40777 | Caixa sifonada com grelha DN 150mm | und | 2 | 29.74 | 59.48
9.3 | 72685 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 10 | 17.77 | 177.7
9.4 | 72558 | Joelho 90 DN 40mm | und | 4 | 7.19 | 28.76
9.5 | 74165/004 | Tubo PVC esgoto DN100mm | m | 10 | 33.86 | 338.6
9.6 | 74165/001 | Tubo PVC esgoto DN40mm | m | 8 | 17.31 | 138.48
9.7 | 72541 | Curva 90 para esgoto primário DN100mm | pç | 2 | 19.42 | 38.84
9.8 | 72559 | Joelho PVC 45 esgoto DN40mm - fornecimento e instalação | pç | 4 | 7.37 | 29.48
9.9 | 74104/001 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm | pç | 2 | 113.72 | 227.44
|  |  |  | Subtotal item 9 |  | 1241.94
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 84379 | Ponto de luz (caixa,eletroduto,fios e interruptor) | und | 2 | 19.24 | 38.48
10.2 | 83566 | Ponto de tomada (caixa,eletroduto,fios e tomada) | und | 2 | 16.83 | 33.66
10.3 | 84226 | INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 | 17.29 | 34.58
10.4 | 73953/001 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 6 | 53.4 | 320.4
10.5 | 72335 | Espelho cego para chuveiro elétrico - fornecimento e colocação | und | 6 | 2.46 | 14.76
10.6 | 72339 | Ponto para chuveiro elétricocom caixa,eletroduto,fio | und | 6 | 25.5 | 153
10.7 | 9535 | Chuveiro elétrico com prolongador | und | 6 | 30.17 | 181.02
|  |  |  | Subtotal item 10 |  | 775.9
11 |  | ACESSÓRIOS
11.1 | 74101/001 | Vaso sanitário,assento plástico,caixa de descarga PVC sobrepor,engate plástico,tubo de descida e bolsa de borracha | und | 6 | 207.3 | 1243.8
11.2 | TRT.MAT.00012 | Vaso sanitário para deficiente (Deca lin… | und | 2 | 460 | 920
11.3 | TRT.MAT.00011 | Assento com abertura frontal para vaso | und | 2 | 50 | 100
11.4 | TRT.MAT.00009 | Barra de apoio para deficientes 90cm | und | 4 | 95 | 380
11.5 | 6009 | Lavatório em louça branca,sem coluna,padrão popular,com torneira metálica popular,sifão e engate plástico | und | 4 | 145.05 | 580.2
11.6 | 74056/002 | BANCADA (TAMPO) MARMORE SINTETICO 150X50CM COM CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 | 199.07 | 398.14
11.7 | 73949/009 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 45.8 | 183.2
11.8 | 20266 | KIT ACESSORIOS PLASTICO P/ BANHEIRO - PAPELEIRA, SABONETEIRA E CABIDE | und | 2 | 34.36 | 68.72
11.9 | 6004 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 43.36 | 173.44
11.10 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 0.32 | 174.59 | 55.8688
|  |  |  | Subtotal item 10 |  | 4103.3688
12 |  | SERVIÇO FINAIS
12.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m³ | 47.03 | 1.33 | 62.5499
|  |  |  | Subtotal item 3 |  | 62.5499
CUSTO TOTAL DO BANHEIRO | [5 empty] | 44064.3134
CUSTO TOTAL DO BANHEIRO COM BDI 25,5% | [5 empty] | 55300.7133
Bocaina do Sul, 29 de julho de 2013
LUIS CARLOS SCHMULER |  |  | SÉRGIO ANTÔNIO SILVA TODESCHINI
Prefeito do Municipio |  |  | Engº Civil CREA/SC 016080-8

## CRONOGRAM
PREFEITURA DE BOCAINA DO SUL - SC
CONSTRUÇÃO SANITÁRIOS CAMPING - PARQUE DE EXPOSIÇÕES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Serviço | Total do Item | Total do Item c/ BDI 25,5% | % | MÊS 1 | % | MÊS 2 | % | MÊS 3 | % | Total Geral
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 457.7 | 574.4135 | 1.0387 | 574.4135 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 574.4135
2 | FUNDAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | 18667.97 | 23428.3023 | 42.3653 | 14056.9814 | 60% | 4685.6605 | 20% | 4685.6605 | 20% | 23428.3023
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 114.61 | 143.8355 | 0.2601 | 143.8355 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 143.8355
4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO | 3039.29 | 3814.3089 | 6.8974 | 0 | 0% | 3051.4472 | 80% | 762.8618 | 20% | 3814.3089
5 | COBERTURA | 10269.39 | 12888.0844 | 23.3055 | 0 | 0% | 6444.0422 | 50% | 6444.0422 | 50% | 12888.0844
6 | ESQUADRIAS | 4208.58 | 5281.7679 | 9.551 | 0 | 0% | 2640.8839 | 50% | 2640.8839 | 50% | 5281.7679
7 | PINTURA | 285.12 | 357.8256 | 0.64705 | 0 | 0% | 107.3477 | 30% | 250.4779 | 70% | 357.8256
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 837.89 | 1051.5519 | 1.9015 | 105.1552 | 10% | 736.0864 | 70% | 210.3104 | 20% | 1051.5519
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 1241.94 | 1558.6347 | 2.8185 | 155.8635 | 10% | 623.4539 | 40% | 779.3173 | 50% | 1558.6347
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 775.9 | 973.7545 | 1.7608 | 97.3755 | 10% | 584.2527 | 60% | 292.1263 | 30% | 973.7545
11 | ACESSÓRIOS | 4103.37 | 5149.7293 | 9.3122 | 0 | 0% | 2574.8647 | 50% | 2574.8647 | 50% | 5149.7293
12 | SERVIÇO FINAIS | 62.55 | 78.5002 | 0.14195 | 0 | 0% | 0 | 0% | 78.5002 | 100% | 78.5002
|  |  | 55300.709 | 100 | 15133.6246 |  | 21448.0391 |  | 18719.0454 |  | 55300.709
TOTAL GERAL + BDI 25,5% | [10 empty] | 55300.709
Bocaina do Sul - SC, 29 de julho de 2013
| LUIS CARLOS SCHMULER |  |  |  | SÉRGIO ANTÔNIO SILVA TODESCHINI
| Prefeito do Municipio |  |  |  | Engº Civil CREA/SC 016080-8

## FOSSA FILTRO
SANITÁRIOS CAMPING - PARQUE DE EXPOSIÇÕES
MÊS DE REFERENCIA SINAPI : JUNHO/2013
BDI: 25,5 %
FOSSA SÉPTICA D=1,50 m E H=1,50m - EM ANÉIS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO
ITEM | TAB. SINAPI/ABR | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
1.1 | 74077/002 | Locação simples de construção | m² | 1.76 | 2.41 | 4.2416
1.2 | 79517/001 | Escavação manual em solo até prof. 1.50m | m³ | 4.53 | 17.25 | 78.1425
1.3 | 72920 | Reaterro manual com material proveniente da escavação | m³ | 1.71 | 12.18 | 20.8278
1.4 | 73346 | Concreto armado fck 15 MPa, preparoc/betoneira,aço CA50 inclui lançamento,forma,armador,carpinteiro,pedreiro,servente,etc,(tampa e fundo) | m³ | 0.28 | 1382.04 | 386.9712
1.5 | 12563 | Anel ou aduela de concreto d=1,5m h=0,50m | und | 3 | 169.02 | 507.06
1.6 | 6011 | Argamassa cimento e areia peneirada no traço 1:3 | m³ | 0.03 | 458.25 | 13.7475
1.7 | 74165/004 | Tubo de PVC Rigido Soldável PB JS JE - esgoto 100mm | und | 3 | 33.86 | 101.58
1.8 | 7091 | Tee de PVC d= 150x100mm - Esgoto Predial | m | 2 | 9.52 | 19.04
1.9 | 4750 | Pedreiro | hh | 4 | 11.4 | 45.6
1.10 | 6111 | Servente | hh | 4 | 8.63 | 34.52
|  |  |  | Subtotal item |  | 1211.7306
CUSTO TOTAL DA FOSSA SÉPTICA | [5 empty] | 1211.7306
CUSTO TOTAL DA FOSSA SÉPTICA COM BDI 25,5% | [5 empty] | 1520.7219
FILTRO ANAERÓBICO D=1,20 m E H=1,50m - EM ANÉIS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
1.1 | 74077/002 | Locação simples de construção | m² | 1.13 | 2.41 | 2.7233
1.2 | 73965/004 | Escavação manual em solo até prof. 1.50m | m³ | 2.83 | 41.4 | 117.162
1.3 | 72920 | Reaterro manual com material proveniente da escavação | m³ | 1.02 | 12.17 | 12.4134
1.4 | 73346 | Concreto armado fck 15 MPa, preparoc/betoneira,aço CA50 inclui lançamento,forma,armador,carpinteiro,pedreiro,servente,etc,(tampa e fundo) | m³ | 0.31 | 1382.04 | 428.4324
1.5 | 12551 | Anel ou aduela de concreto d=1,2m h=0,50m | und | 3 | 141.61 | 424.83
1.6 | 6011 | Argamassa cimento e areia peneirada no traço 1:3 | m³ | 0.01 | 458.25 | 4.5825
1.7 | 9836 | Tubo de PVC Rigido Soldável PB JS JE - esgoto 100mm | m | 4 | 6.69 | 26.76
1.8 | 9818 | Tubo de PVC Rigido Soldável PB JS JE - esgoto 150mm | m | 1 | 24.87 | 24.87
1.9 | 20180 | Tee de PVC d= 150x100mm - Esgoto Predial | und | 1 | 54.97 | 54.97
1.10 | 4723 | Brita n 4 | m³ | 1.04 | 65.79 | 68.4216
1.11 | 4750 | Pedreiro | hh | 4 | 11.4 | 45.6
1.12 | 6111 | Servente | hh | 4 | 8.63 | 34.52
|  |  |  | Subtotal item 10 |  | 1245.2852
CUSTO TOTAL DO FILTRO ANAERÓBICO | [5 empty] | 1245.2852
CUSTO TOTAL DO FILTRO ANAERÓBICO COM BDI 25,5% | [5 empty] | 1562.8329
SUMIDOURO D=1,20 m E H=2,0m - EM ANÉIS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
1.1 | 74077/002 | Locação simples de construção | m² | 1.13 | 2.41 | 2.7233
1.2 | 73965/004 | Escavação manual em solo até prof. 1.50m | m³ | 3.01 | 41.4 | 124.614
1.3 | 73965/005 | Escavação manual em solo maior que 1.50m até3,00m | m³ | 1.61 | 48.3 | 77.763
1.4 | 72920 | Reaterro manual com material proveniente da escavação | m³ | 2.02 | 12.17 | 24.5834
1.5 | 73346 | Concreto armado fck 15 MPa, preparoc/betoneira,aço CA50 inclui lançamento,forma,armador,carpinteiro,pedreiro,servente,etc,(tampa e fundo) | m³ | 0.79 | 1382.04 | 1091.8116
1.6 | 12551 | Anel ou aduela de concreto d=1,2m h=0,50m | und | 4 | 141.61 | 566.44
1.7 | 6011 | Argamassa cimento e areia peneirada no traço 1:3 | m³ | 0.01 | 458.25 | 4.5825
1.8 | 9836 | Tubo de PVC Rigido Soldável PB JS JE - esgoto 100mm | m | 2 | 6.69 | 13.38
1.9 | 4722 | Brita cálcarea 3 | m³ | 0.34 | 68.23 | 23.1982
1.10 | 4750 | Pedreiro | hh | 4 | 11.4 | 45.6
1.11 | 6111 | Servente | hh | 4 | 8.63 | 34.52
|  |  |  | Subtotal item 10 |  | 2009.216
CUSTO TOTAL DO SUMIDOURO | [5 empty] | 2009.216
CUSTO TOTAL DO SUMIDOURO COM BDI 25,5% | [5 empty] | 2521.5661
CUSTO TOTAL DO CONJUNTO FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO COM BDI 25,5% | [5 empty] | 5605.1209
Bocaina do Sul, 29 de julho de 2013
| LUIS CARLOS SCHMULER |  | SÉRGIO ANTÔNIO SILVA TODESCHINI
| Prefeito do Municipio |  |  | Engº Civil CREA/SC 016080-8

## MEMOCALCULO
| QTIDADE | C | L | H | ÁREA | VOLUME
|  | 10.45 | 4.5 |  | 47.025
SAPATAS CONCRET | 6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |  | 1.536
PILARES | 6 | 0.2 | 0.15 | 3.4 |  | 0.612
ESCAVAÇÃO SAPAT | 6 | 1 | 1 | 1.5 |  | 9
ESCAVAÇÃO BALDR | 1 | 62.3 | 0.3 | 0.2 |  | 3.738
BALDRAME EXTERNO | 2 | [5 empty] | 10.45 | 20.9
BALDRAME EXTERNO | 3 | [5 empty] | 4.5 | 13.5
BALDRAME INTERNO | 2 | [5 empty] | 6.75 | 13.5
BALDRAME BOX | 12 | [5 empty] | 1.2 | 14.4
BALDRAME TOTAL | [7 empty] | 62.3 | 0.15 | 0.2 | 21.805
BALDRAME CONCRET | 1 | 62.3 | 0.15 | 0.4 |  | 3.738
VIGA DE RESPALDO | 1 | 34.4 | 0.15 | 0.4 |  | 2.064
VOL DE CONCRETO | [5 empty] | 7.95
ALVENARIA desconto portas | 1 | 34.4 |  | 2.8 | 85.88
ALVENARIAdesconto portas e janelas | 1 | 27.9 |  | 1.8 | 41.58 |  |  | 127.46
JANELAS | 12 | 0.6 | 0.4 |  | 2.88
VIDROS CANELADOS |  |  |  |  | 2.88
PORTAS 90X2,10 | 4 |  | 0.9 | 2.1 | 7.56
PORTAS 60X1,8 | 8 |  | 0.6 | 1.8 | 8.64
PINTURA PORTAS |  |  |  |  | 32.4
CONTRAPISO |  | 10.45 | 4.5 | 0.5 | 47.025 | 23.5125
CALÇADA EXTERNA |  | 29.9 | 1 | 0.5 | 29.9 | 14.95
LASTRO DE BRITA |  |  |  | 0.5 | 76.925 | 38.4625
reaterro |  | 10.45 | 4.5 | 0.2 | 47.025 | 9.405
COBERTURA |  |  |  |  | 76.925