## ORÇMTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL
OBRA REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
MÊS DE REFERENCIA SINAPI : JULHO/2013
BDI: 25,5 %
Endereço: |  |  | ÁREA DA REFORMA |  | 80 | m²
|  |  | VALOR TOTAL |  | 48149.1453
Planilha Orçamentária
ITEM | TAB. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1.5 | 224.44 | 336.66
1.2 | 85253 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | unid | 0 | 300 | 0
|  |  |  | Subtotal item 1 |  | 336.66
2 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 73922/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 37.2 | 27.5 | 1023
|  |  |  | Subtotal item 2 |  | 1023
3 |  | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS E BANHEIROS
3.1 | 73909/001 | DIVISORIA COMPLETA C/ PORTA TIPO DIVILUX e=35mm H= 1,6m | m² | 11.52 | 145.11 | 1671.6672
|  |  |  | Subtotal item 3 |  | 1671.6672
4 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO
4.1 | 76445/001 | ALVENARIA DE TIJOLOS À VISTA, CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM | m² | 97.06 | 34.81 | 3378.6586
4.2 | 73928/002 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM | m² | 51.2 | 3.87 | 198.144
4.3 | 73927/001 | EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM | m² | 51.2 | 15.62 | 799.744
4.4 | MERCADO | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | m² | 1.68 | 30 | 50.4
4.5 | MERCADO | RETIRADA DE PORTA COM APROVEITAMENTO | unid | 1 | 25 | 25
|  |  |  | Subtotal item 4 |  | 4376.5466
5 |  | REVESTIMENTOS PISOS E PAREDES
5.1 | 5999 | AZULEJO | m² | 51.2 | 18.62 | 953.344
5.2 | 73946/001 | PISO CERAMICO | m² | 37.2 | 18.86 | 701.592
|  |  |  | Subtotal item 5 |  | 1654.936
6 |  | ESQUADRIAS
6.1 | 73910/003 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM | und | 1 | 261.39 | 261.39
6.2 | 73809/001 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | m² | 2.4 | 300.57 | 721.368
6.3 | 68052 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO 1,5x2,0=3,0 m2 | m² | 30 | 283.05 | 8491.5
6.4 | 68052 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO 1,5x2,5=3,75m2 | m² | 36 | 283.05 | 10189.8
6.5 | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 30 | 46.51 | 1395.3
6.6 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 36 | 59.41 | 2138.76
6.7 | 74125/001 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | m² | 0 | 172.51 | 0
6.8 | 74070/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS | und | 1 | 51.36 | 51.36
|  |  |  | Subtotal item 6 |  | 23249.478
7 |  | PINTURA
7.2 | 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 10.5 | 8.79 | 92.295
|  |  |  | Subtotal item 7 |  | 92.295
8 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1 | 73947/011 | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO. | und | 4 | 251.54 | 1006.16
8.2 | 73947/002 | LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRA GENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO | und | 4 | 237.83 | 951.32
8.3 | 73913/001 | BANCADA (TAMPO) COM CUBA EM MARMORITE, GRANILITE OU GRANITINA 120X60CM PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 3 | 127.78 | 383.34
8.4 | 73947/009 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 | 26.62 | 53.24
8.5 | 73947/010 | PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INST | und | 2 | 29.44 | 58.88
8.6 | 11698 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX 58 X 30CM | m | 3 | 435.57 | 1306.71
8.10 | 72438 | PONTO DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pt | 19 | 38 | 722
8.15 | 72135 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m | 18 | 2.87 | 51.66
|  |  |  | Subtotal item 8 |  | 4533.31
9 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.1 | 73958/1 | Ponto de esgoto PVC - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial - fornecimento e instalação | und | 17 | 35 | 595
9.8 | 74104/001 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm | pç | 1 | 105.58 | 105.58
|  |  |  | Subtotal item 9 |  | 700.58
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 74054/1 | Ponto de luz (caixa,eletroduto,fios e interruptor) | und | 2 | 35 | 70
10.2 | 74054/2 | Ponto de tomada (caixa,eletroduto,fios e tomada) | und | 4 | 25.14 | 100.56
10.3 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 85.2 | 340.8
10.4 | 72335 | Espelho cego para chuveiro elétrico - fornecimento e colocação | und | 2 | 2.46 | 4.92
10.5 | 74114 | Ponto para chuveiro elétricocom caixa,eletroduto,fio | und | 2 | 35 | 70
10.6 | 9535 | Chuveiro elétrico com prolongador | und | 1 | 29.74 | 29.74
10.7 | 1296 | Soquete de porcelana | und | 2 | 2.08 | 4.16
|  |  |  | Subtotal item 10 |  | 620.18
11 |  | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | und | 80 | 1.34 | 107.2
|  |  |  | Subtotal item 11 |  | 107.2
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 38365.8528
CUSTO TOTAL COM BDI 25,5% | [5 empty] | 48149.1453
|  | Bocaina do Sul, 10 de julho de 2013 |  | SÉRGIO ANTÔNIO SILVA TODESCHINI
|  | Local e data |  | Engº Civil CREA/SC 016080-8

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL
MÊS DE REFERENCIA SINAPI : JULHO /2013
Obra: REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| DISCRIMINAÇÃO SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS COM BDI (R$)
ITEM |  |  | PESO | EXECUTADO | MÊS - | 1 | MÊS - | 2
|  |  | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 422.5083 | 0.8775 |  | 100 | 100 | 0 | 100
2 | PAVIMENTAÇÃO | 1283.865 | 2.6664 |  | 50 | 50 | 50 | 100
3 | PAREDE DIVISORIA SANITARIOS E BANHEIROS | 2097.9423 | 4.3572 |  |  | 0 | 100 | 100
4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO | 5492.566 | 11.4074 |  | 100 | 100 |  | 100
5 | REVESTIMENTOS PISOS E PAREDES | 2076.9447 | 4.3136 |  | 50 | 50 | 50 | 100
6 | ESQUADRIAS | 29178.0949 | 60.5994 |  | 50 | 50 | 50 | 100
7 | PINTURA | 115.8302 | 0.24057 |  |  | 0 | 100 | 100
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 5689.304 | 11.816 |  | 50 | 50 | 50 | 100
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 879.2279 | 1.8261 |  | 50 | 50 | 50 | 100
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 778.3259 | 1.6165 |  | 50 | 50 | 50 | 100
11 | SERVIÇOS FINAIS | 134.536 | 0.27942 |  | 0 | 0 | 100 | 100
TOTAL |  | 48149.1453 | 100 | 0 |  |  |  | 100
| BOCAINA DO SUL, 14 de janeiro de 2014 | SÉRGIO ANTÔNIO SILVA TODESCHINI
Engº Civil CREA/SC 016080-8

## MEM CALCULO
memoria de cálculo
dimensões
| qtdade | comprimto | largura | altura | espessura | area | volume
alvenaria janelas | 8 |  | 5 | 1.15 |  | 46
alvenaria fechamto | 8 |  | 1.25 | 2.65 |  | 26.5
alvenaria BWC | 7 |  | 1.5 | 1 |  | 10.5
alvenaria BWC | 1 |  | 2.4 | 2.65 |  | 6.36
alvenaria anteparo | 1 |  | 3.5 | 2.2 |  | 7.7 |  | 97.06
reboco bwc | 2 |  | 2.4 | 1.6 |  | 7.68
revest ceramico | 2 | 16 |  | 1.6 |  | 51.2
piso concreto bwc | 2 | 3 | 1.2 | 0.3 |  | 7.2 | 1.08
piso ceram/vinilc | 4 | 5 | 3 |  |  | 60
portas acesso | 4 |  | 5 | 2.65 |  | 53
portas de correr bwc | 5 |  | 0.6 | 2.1 |  | 6.3 |  | 12.6
janelas superior | 12 |  | 2 | 1.5 |  | 36
janelas inferior | 8 |  | 2.5 | 1.5 |  | 30
janelas bwc | 4 |  | 1.5 | 0.4 |  | 2.4
vidros | [5 empty] | 66
pintura | [5 empty] | 0
teto | [5 empty] | 0
espelho | 7 |  | 0.6 | 0.8 |  | 3.36
DIVISORA | 6 |  | 1.5 | 1.6 |  | 14.4
| 6 |  | 0.9 | 1.6 |  | 8.64