## ORÇAMENTO
Ministério da SAÚDE
Obra: |  | CONSTRUÇÃO UBS TIPO I |  |  | data base: | 2013-07-01
Município: |  | BOCAINA DO SUL |  |  | BDI | 25.5%
Endereço: |  | RUA EVALDO ASSINK
Planilha Orçamentária
ITEM | SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
1.1 | 74209/001 | PLACADEOBRAEMCHAPADEACOGALVANIZADO-PADRÃOMINISTERIODASAUDE-1,50X3,00M | M2 | 4.5 | 224.44 | 1009.98
1.2 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONA LDE OBRA,ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 267.25 | 5.32 | 1421.77
1.3 | 74220/001 | TAPUMEDECHAPADEMADEIRACOMPENSADACOMPORTÕES,INCL.PINTURA-noalinhamento frontal | M2 | 66 | 31.22 | 2060.52
1.4 | 73672 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO,INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15 M | M2 | 829.73 | 0.37 | 307.0001
1.5 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA ,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1 | 1046.54 | 1046.54
1.6 | 73784/001 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1 | 659.03 | 659.03
1.7 | 73658 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1 | 357.33 | 357.33
1.8 | 73803/001 | GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS,EM MADEIRA | M2 | 10 | 151.64 | 1516.4
1.9 | 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | M2 | 40 | 144.96 | 5798.4
|  |  |  | Subtotal item 1 |  | 14176.9701
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 61.83 | 30.18 | 1866.0294
2.2 | 72920 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 40.22 | 12.22 | 491.4884
2.3 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 31.82 | 0.76 | 24.1832
2.4 | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 31.82 | 3.92 | 124.7344
|  |  |  | Subtotal item 2 |  | 2506.4354
3 |  | COBERTURA
3.1 | 73931/003 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 286.94 | 58.47 | 16777.3818
3.2 | 73938/003 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 286.94 | 29.36 | 8424.5584
3.3 | 91 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 29.83 | 154 | 4593.82
3.4 | 6058 | CUMEEIRACOMTELHACERAMICAEMBOÇADACOMARGAMASSATRACO1:2:8(CIMENTO,CAL E AREIA) | M | 26.83 | 16.37 | 439.2071
3.5 | 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 59.88 | 30.81 | 1844.9028
3.6 | 72107 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 398.1 | 15.38 | 6122.778
|  |  |  | Subtotal item 3 |  | 38202.6481
4 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
FUNDAÇÃO
4.1 | 74156/003 | ESTACA A TRADO(BROCA)DIAMETRO=20CM,EM CONCRETO MOLDADO INLOCO,15MPA, SEM ARMACAO | M | 208 | 30.59 | 6362.72
4.2 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50,DIAM.6,3(1/4)À12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/CORTE(PERDADE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 104 | 6.25 | 650
4.3 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1.38 | 96.81 | 133.5978
4.4 | 74007/001 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 | 218.32 | 15.89 | 3469.1048
4.5 | 74254/002 | ARMACAO ACOCA-50,DIAM.6,3(1/4)À12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/CORTE(PERDADE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 903.48 | 6.25 | 5646.75
4.6 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60DIAM.3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE(C/PERDADE10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 369.03 | 6.65 | 2454.0495
4.7 | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,INCLUSIVE COLOCAÇÃO,ESPALHAMENTOE ACABAMENTO | M3 | 20.23 | 357.16 | 7225.3468
ESTRUTURA
4.8 | 84216 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO(PILAR,VIGAELAJE)EMCHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,DE1,10X2,20,ESPESSURA=12MM,05UTILIZACOES.(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 317.39 | 19.91 | 6319.2349
4.9 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50,DIAM.6,3(1/4)À12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/CORTE(PERDADE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1454.95 | 6.25 | 9093.4375
4.10 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60DIAM.3,4A6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE(C/PERDADE10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 594.28 | 6.65 | 3951.962
4.11 | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,INCLUSIVECOLOCAÇÃO,ESPALHAMENTOE ACABAMENTO | M3 | 18.78 | 357.16 | 6707.4648
4.12 | 74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA,INCLUSO ESCORAMENTO,CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 303.42 | 58.82 | 17847.1644
4.13 | 74200/001 | VERGA,CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,10X10CM,FCK=20MPA(PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 152.2 | 11.73 | 1785.306
|  |  |  | Subtotal item 4 |  | 71646.1385
5 |  | ALVENARIA - VEDAÇÃO
5.1 | 73982/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO10X20X20CM,1/2VEZ,ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 790.91 | 31.35 | 24795.0285
MUROS
5.2 | 73935/001 | MURO EM TIJOLO CERAMICO FURADO10X20X20CM,1/2VEZ,ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO1:2:8(CIMENTO,CAL E AREIA),JUNTAS12MM,INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS | M2 | 19.38 | 35.47 | 687.4086
|  |  |  | Subtotal item 5 |  | 25482.4371
6 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 | 194.49 | 6.37 | 1238.9013
6.2 | 83737 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 | 1.6 | 47.12 | 75.392
6.3 | 83748 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO1:3(CIMENTOEAREIA),ESPESSURA2CM - Lajes | M2 | 1.6 | 17.49 | 27.984
|  |  |  | Subtotal item 6 |  | 1342.2773
7 |  | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
PISO
7.1 | 73919/004 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO1:4(CIMENTOEAREIA),ESPESSURA 7CM,PREPARO MANUAL) | M2 | 234.35 | 34.32 | 8042.892
7.2 | 73920/001 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO1:3(CIMENTO E AREIAGROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 256.24 | 11.48 | 2941.6352
7.3 | 73892/001 | PISO(CALCADA) EM CONCRETO(CIMENTO/AREIA/SEIXOROLADO) PREPARO MECANICO,E ESPESSURA DE 7CM (contorno ubs) | M2 | 219.72 | 26.84 | 5897.2848
7.4 | 73764/005 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 63.76 | 48.6 | 3098.736
7.5 | 266 | LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm) | M3 | 14.29 | 15 | 214.35
7.6 | 74223/001 | GUIA DE CONCRETO | M | 29.9 | 27.08 | 809.692
7.7 | 74012/001 | SARJETA EM CONCRETO,PREPARO MANUAL,COM SEIXO ROLADO,ESPESSURA=8CM,LARGURA = 40CM | M2 | 11.96 | 30.35 | 362.986
7.8 | 6060 | PISO CERAMICO 40X40CM,ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE,COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 234.35 | 20.39 | 4778.3965
7.9 | 73985/001 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM,ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE,COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 204.25 | 8.51 | 1738.1675
7.10 | 84161 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 27.45 | 47.78 | 1311.561
PAREDE
7.11 | 5975 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO1:3(CIMENTOEAREIA),ESPESSURA 0,5CM,PREPARO MECANICO | M2 | 678.77 | 4.28 | 2905.1356
7.12 | 5974 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO1:4(CIMENTOEAREIA),ESPESSURA 0,5CM,PREPARO MECANICO | M2 | 899.04 | 3.44 | 3092.6976
7.13 | 73927/009 | EMBOCO PAULISTA(MASSA UNICA) EM PAREDE,TRACO1:2:8(CIMENTO,CAL E AREIA),PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 1577.81 | 18.52 | 29221.0412
7.14 | 73925/002 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM,ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE,COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 219.81 | 21.19 | 4657.7739
7.15 | 74134/002 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 679.86 | 11.34 | 7709.6124
7.16 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 679.86 | 7.91 | 5377.6926
7.17 | 84088 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 33.75 | 47.78 | 1612.575
7.18 | 73746/001 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 690.13 | 13.12 | 9054.5056
TETO
7.19 | 5975 | CHAPISCO EM TETOS TRACO1:3 (CIMENTOEAREIA), ESPESSURA 0,5CM,PREPARO MECANICO | M2 | 285.93 | 4.28 | 1223.7804
7.20 | 73927/008 | EMBOCO PAULISTA (MASSAUNICA) EM TETO,TRACO 1:2:8(CIMENTO,CALEAREIA),PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 285.93 | 14.89 | 4257.4977
7.21 | 73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 257.4 | 8.78 | 2259.972
7.22 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 257.4 | 7.91 | 2036.034
7.23 | 73746/001 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 35.21 | 13.12 | 461.9552
7.24 | 73792/001 | FORRO DE GESSO | M2 | 6.68 | 44.79 | 299.1972
MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
7.25 | 5975 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO1:3(CIMENTO E AREIA),ESPESSURA 0,5CM,PREPARO MECANICO | M2 | 38.76 | 4.28 | 165.8928
7.26 | 73927/009 | EMBOCO PAULISTA (MASSAUNICA) EM PAREDE,TRACO1:2:8(CIMENTO,CAL E AREIA),PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 38.76 | 18.52 | 717.8352
7.27 | 73746/001 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 38.76 | 13.12 | 508.5312
|  |  |  | Subtotal item 7 |  | 104757.4306
8 |  | ESQUARIAS
MADEIRA
8.1 | 73910/005 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M,INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UNID | 6 | 264.28 | 1585.68
8.2 | 73910/007 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UNID | 12 | 382.49 | 4589.88
8.3 | 250 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,1,00X2,10M,INCLUSO ADUELA1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UNID | 1 | 382.49 | 382.49
8.4 | 74070/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA,PARA PORTAS INTERNAS,PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UNID | 19 | 51.36 | 975.84
8.5 | 84875 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M,CORRER,INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UNID | 1 | 511.13 | 511.13
8.6 | 84875 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,0,90X2,10M,CORRER,INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UNID | 1 | 511.13 | 511.13
8.7 | 84876 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,1,20X2,10M,CORRER,INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UNID | 1 | 550.44 | 550.44
8.8 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA,DUAS DE MAOS,INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 122.85 | 13.47 | 1654.7895
ALUMINIO
8.9 | 73809/001 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 28.36 | 300.57 | 8524.1652
8.10 | 74067/004 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 1.6 | 374.59 | 599.344
8.11 | 74071/001 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 12.43 | 391.6 | 4867.588
8.12 | 248 | BICILETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO | UNID | 1 | 350 | 350
VIDRO
8.13 | 72121 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17.43 | 185.35 | 3230.6505
8.14 | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 29.24 | 46.51 | 1359.9524
8.15 | 85005 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 2.84 | 157.26 | 446.6184
|  |  |  | Subtotal item 8 |  | 30139.698
9 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO
9.1 | 73960/001 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1 | 1046.54 | 1046.54
PONTOS ELÉTRICOS
9.2 | 23 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA,PAINEL EM CHAPADE AÇO PERFURADA,TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%,SOQUETE TIPO PUSH-ING-5DE ENGATE RÁPIDO,ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO,DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO,COM LÂMPADAS-COMPLETA | UNID | 37 | 67.1 | 2482.7
9.3 | 74 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR,PARA 2XFC18/26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA,COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO,DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA,COM LÂMPADAS - COMPLETA | UNID | 8 | 67.1 | 536.8
9.4 | 24 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UNID | 18 | 14 | 252
9.5 | 25 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UNID | 3 | 215 | 645
9.6 | 74246/001 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UNID | 2 | 243.18 | 486.36
9.7 | 83399 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UNID | 2 | 34.25 | 68.5
9.8 | 255 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 68 | 35 | 2380
9.9 | 72335 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UNID | 2 | 2.3 | 4.6
9.10 | 83566 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UNID | 57 | 15.97 | 910.29
9.11 | 83566 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UNID | 2 | 15.97 | 31.94
9.12 | 256 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 61 | 35 | 2135
9.13 | 72331 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UNID | 15 | 7.44 | 111.6
9.14 | 72332 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UNID | 9 | 13.28 | 119.52
9.15 | 83467 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UNID | 2 | 21.81 | 43.62
9.16 | 72334+72335 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UNID | 1 | 11.23 | 11.23
9.17 | 72334+72335 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UNID | 2 | 11.23 | 22.46
9.18 | 30 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UNID | 9 | 15.97 | 143.73
9.19 | 257 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 29 | 35 | 1015
QPDG
9.20 | 74131/004 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16 USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES,PINTURA EM EPOXI COR BEGE,COM TRINCO,ESPELHO INTERNO C/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO.DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UNID | 1 | 198.52 | 198.52
9.21 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UNID | 1 | 211.67 | 211.67
9.22 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UNID | 2 | 83.39 | 166.78
9.23 | 8260 | PARA RAIO TIPO VCL 175V 45KA | UNID | 1 | 2230.01 | 2230.01
QUADROS
9.24 | 74131/004 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16 USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UNID | 2 | 198.52 | 397.04
9.25 | 20 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UNID | 2 | 380 | 760
9.26 | 21 | PARA RAIO TIPO VCL 40KA | UNID | 3 | 1740.14 | 5220.42
9.27 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UNID | 2 | 83.39 | 166.78
9.28 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UNID | 10 | 9.87 | 98.7
9.29 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UNID | 10 | 12.89 | 128.9
9.30 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UNID | 5 | 49.15 | 245.75
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
9.31 | 65 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UNID | 11 | 14.9 | 163.9
9.32 | 258 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 11 | 38 | 418
9.33 | 175 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 11 | 55.44 | 609.84
9.34 | 259 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 7 | 38 | 266
9.35 | 56 | RACK 10 U'S TIPO AUTOPORTANTE C/PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UNID | 1 | 225.12 | 225.12
9.36 | 162 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UNID | 1 | 300 | 300
9.37 | 176 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UNID | 1 | 112.24 | 112.24
9.38 | 43 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UNID | 2 | 15 | 30
9.39 | 260 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2 | 35 | 70
9.40 | 83370 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UNID | 1 | 101.31 | 101.31
9.41 | 73749/001+14112 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F-COMPLETA | UNID | 3 | 345.4 | 1036.2
|  |  |  | Subtotal item 9 |  | 25604.07
10 |  | INSTALAÇÕES HIDAULICAS
LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
10.1 | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR,COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UNID | 1 | 159.26 | 159.26
10.2 | 74230/001 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR | UNID | 1 | 15.58 | 15.58
10.3 | 74101/001 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARAFIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UNID | 4 | 207.3 | 829.2
10.4 | 85 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UNID | 5 | 13.58 | 67.9
10.5 | 74057/002 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5X39,0 CM,PADRAO POPULAR,COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UNID | 12 | 99.85 | 1198.2
10.6 | 170 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UNID | 1 | 124.11 | 124.11
10.7 | 73947/012 | PORTA SABONETE LIQUIDO | UNID | 13 | 25.58 | 332.54
10.8 | 73947/010 | PORTA-TOALHA DE PAPEL | UNID | 13 | 29.66 | 385.58
10.9 | 73947/003 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48 CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UNID | 1 | 335.96 | 335.96
10.10 | 82 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UNID | 1 | 400 | 400
10.11 | 169 | BANCADA EM INOX COM 1CUBA(C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS),COMPLETA- CFE PROJETO | M | 13.2 | 250 | 3300
10.12 | 88 | BANCADA EM INOX | M | 2.7 | 180 | 486
10.13 | 112 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 18.2 | 60 | 1092
10.14 | 95 | EXPURGO EM INOX | UNID | 1 | 250 | 250
10.15 | 73949/005 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4"PARA LAVATORIO,COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UNID | 12 | 150 | 1800
10.16 | 73949/006 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UNID | 4 | 44.35 | 177.4
10.17 | 73949/005 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UNID | 10 | 150 | 1500
10.18 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UNID | 2 | 30.15 | 60.3
10.19 | 267 | CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE | UNID | 1 | 279.68 | 279.68
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS
10.20 | 79 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L | UNID | 1 | 979.9 | 979.9
10.21 | 73795/003 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1 1/4") | UNID | 1 | 52.32 | 52.32
10.22 | 74058/002 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UNID | 1 | 53.64 | 53.64
10.23 | 72618 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UNID | 1 | 9.09 | 9.09
10.24 | 230 | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 | UNID | 1 | 25 | 25
10.25 | 231 | FREIO D'ÁGUA Ø100 | UNID | 1 | 22.78 | 22.78
10.26 | 74182/002 | SIFÃO LADRÃO Ø100 | UNID | 1 | 20 | 20
10.27 | 233 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | UNID | 1 | 55.89 | 55.89
10.28 | 234 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | UNID | 1 | 38.55 | 38.55
10.29 | 74092/001 | BOIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO | UNID | 1 | 59.32 | 59.32
10.30 | 235 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP-19 mca 2.000 l/h | UNID | 1 | 88.78 | 88.78
10.31 | 74183/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UNID | 1 | 67.32 | 67.32
10.32 | 74185/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UNID | 1 | 37.24 | 37.24
10.33 | 74184/001 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UNID | 1 | 47.59 | 47.59
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
10.34 | 85118 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UNID | 2 | 71.18 | 142.36
10.35 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UNID | 6 | 145.02 | 870.12
10.36 | 74176/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UNID | 16 | 72.03 | 1152.48
10.37 | 78 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UNID | 2 | 1750 | 3500
10.38 | 74058/002 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UNID | 1 | 53.64 | 53.64
10.39 | 72618 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UNID | 1 | 9.09 | 9.09
10.40 | 74185/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UNID | 2 | 37.24 | 74.48
10.41 | 40777 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UNID | 9 | 27.69 | 249.21
PONTOS DE HIRAULICA
10.42 | 73959/001 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 33 | 38 | 1254
10.43 | 261 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UNID | 6 | 40.5 | 243
10.44 | 6516 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UNID | 33 | 23.04 | 760.32
10.45 | 74165/002 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | PT | 6 | 23.04 | 138.24
|  | REDE EXTERNA |  |  |  | 0
10.46 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60 CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA,TRAÇO1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UNID | 18 | 109.23 | 1966.14
10.47 | 74165/003 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30.4 | 31.59 | 960.336
10.48 | 74165/004 | TUBO PVC ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN100 MM-FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 152.5 | 33.66 | 5133.15
|  |  |  | Subtotal item 10 |  | 30857.696
11 |  | REDE AR COMPRIMIDO
11.1 | 119 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15 MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30 | 30 | 900
11.2 | 73870/001 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UNID | 1 | 43.96 | 43.96
11.3 | 121 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UNID | 10 | 38.97 | 389.7
11.4 | 123 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UNID | 2 | 20 | 40
|  |  |  | Subtotal item 11 |  | 1373.66
12 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
12.1 | 243 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UNID | 1 | 980 | 980
12.2 | 240 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UNID | 2 | 280.25 | 560.5
12.3 | 241 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UNID | 3 | 325.65 | 976.95
12.4 | 242 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UNID | 1 | 880.25 | 880.25
12.5 | 244 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10 CM | UNID | 20 | 50.55 | 1011
12.6 | 245 | PLACADEINDICAÇÃO"7"EMPVCADESIVADOCOMADESIVOPOLIMÉRICORECORTADOELETRONICAMENTEEFIXADOÀPAREDECOMFITADUPLAFACE.DIM20X5CM-compressor e residuos | UNID | 4 | 45.49 | 181.96
|  |  |  | Subtotal item 12 |  | 4590.66
13 |  | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
13.1 | 89 | BANCO DE CONCRETO CURVO | UNID | 1 | 232.3 | 232.3
13.2 | 90 | BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO | UNID | 1 | 234.79 | 234.79
13.3 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 309.25 | 1.34 | 414.395
13.4 | 72208+72881 | CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM | M3 | 39.58 | 15.25 | 603.595
|  |  |  | Subtotal item 13 |  | 1485.08
|  |  |  | TOTAL |  | 352165.2011
|  |  |  | TOTAL COM BDI 25,5% |  | 441967.3274
BOCAINA DO SUL 08 de novembro 2013
| LUIS CARLOS SCHMULER |  | SÉRGIO ANTÔNIO SILVA TODESCHINI
| Prefeito do Municipio |  | Engº Civil CREA/SC 016080-8

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE BOCAINA DO SUL - SC
CONSTRUÇÃO UBS TIPO I
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Serviço | Total do Item | Total do Item c/ BDI 25,5% | % | MÊS 1 | % | MÊS 2 | % | MÊS 3 | % | MÊS 4 | % | MÊS 5 | % | MÊS 6 | % | Total Geral
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | 14176.966 | 17792.0923 | 4.0257 | 17792.0923 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17792.0923
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2506.44 | 3145.5822 | 0.71172 | 3145.5822 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3145.5822
3 | COBERTURA | 38202.65 | 47944.3257 | 10.8479 | 14383.2977 | 30% | 14383.2977 | 30% | 19177.7303 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47944.3257
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 71646.13 | 89915.8932 | 20.3445 | 17983.1786 | 20% | 17983.1786 | 20% | 17983.1786 | 20% | 17983.1786 | 20% | 17983.1786 | 20% | 0 | 0% | 89915.8932
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 25482.44 | 31980.4622 | 7.2359 | 0 | 0% | 7995.1155 | 25% | 7995.1155 | 25% | 7995.1155 | 25% | 7995.1155 | 25% | 0 | 0% | 31980.4622
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1342.28 | 1684.5614 | 0.38115 | 0 | 0% | 505.3684 | 30% | 505.3684 | 30% | 505.3684 | 30% | 168.4561 | 10% | 0 | 0% | 1684.5614
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 104757.426 | 131470.5696 | 29.7467 | 0 | 0% | 32867.6424 | 25% | 32867.6424 | 25% | 32867.6424 | 25% | 32867.6424 | 25% | 0 | 0% | 131470.5696
8 | ESQUARIAS | 30139.7 | 37825.3235 | 8.5584 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9456.3309 | 25% | 9456.3309 | 25% | 9456.3309 | 25% | 9456.3309 | 25% | 37825.3235
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 25604.07 | 32133.1078 | 7.2705 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8033.277 | 25% | 8033.277 | 25% | 16066.5539 | 50% | 32133.1078
10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 30857.7 | 38726.4135 | 8.7623 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11617.924 | 30% | 7745.2827 | 20% | 19363.2067 | 50% | 38726.4135
11 | REDE AR COMPRIMIDO | 1373.66 | 1723.9433 | 0.39006 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 517.183 | 30% | 689.5773 | 40% | 517.183 | 30% | 1723.9433
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 4590.66 | 5761.2783 | 1.3036 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5761.2783 | 100% | 5761.2783
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 1485.08 | 1863.7754 | 0.4217 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1863.7754 | 100% | 1863.7754
|  |  | 441967.3285 | 100 | 53304.1509 |  | 73734.6027 |  | 87985.3662 |  | 88976.0199 |  | 84938.8606 |  | 53028.3282 |  | 441967.3285
TOTAL GERAL + BDI 25,5% | [16 empty] | 441967.3285
Bocaina do Sul - SC, 8 de novembro de 2013
|  |  | LUIS CARLOS SCHMULER | [7 empty] | SÉRGIO ANTÔNIO SILVA TODESCHINI
|  |  | Prefeito do Municipio | [7 empty] | Engº Civil CREA/SC 016080-8